## IFM-FED
FEDERAL
|  | Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico |  |  |  |  | % de avance anual | % de avance acumulado
|  |  |  | Programado Anual | En el Mes |  | Acumulado al Mes
[5 empty] | Programado | Realizado | Programado | Realizado | [5 empty] | 435
27
|  | Vigilancia | [9 empty] | Programado mes pasado | REALIZADO
INC27 | INC | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Unidades de Producción | 1441 | 72 | 115 | 870 | 918 | 63.71% | 105.5% | 523 | 798 | 803
INC26 | INC | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Cabeza | 2408 | 108 | 180 | 1214 | 1612 | 66.94% | 132.8% | 796 | 1106 | 1432
INC25 | INC | Muestreo en Rastro | Muestra | 80 | 7 | 10 | 48 | 88 | 110% | 183.3% | -8 | 41 | 78
INC24 | INC | Diagnóstico Histopatológico | Diagnóstico | 80 | 7 | 10 | 48 | 88 | 110% | 183.3% | -8 | 41 | 78
INC23 | INC | Diagnóstico de Bacteriología | Diagnóstico | 80 | 7 | 10 | 48 | 88 | 110% | 183.3% | -8 | 41 | 78
INC22 | INC | Tipificación | Diagnóstico | 15 | 2 | 0 | 11 | 10 | 66.67% | 90.91% | 5 | 9 | 10
INC21 | INC | Diagnóstico PCR | Diagnóstico | 15 | 2 | 0 | 10 | 1 | 6.667% | 10% | 14 | 8 | 1
INC20 | INC | Cabezas Sacrificadas | Cabeza | 11100 | 935 | 933 | 6117 | 5827 | 52.5% | 95.26% | 5273 | 5182 | 4894
INC19 | INC | Cabezas Inspeccionadas | Cabeza | 10608 | 888 | 918 | 5876 | 5737 | 54.08% | 97.63% | 4871 | 4988 | 4819
10 |  | Inspección en Rastro | Porcentaje | 100 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98% | 100% | 2 |  | 0
INC18 | INC | Barrido | Unidades de Producción | 289 | 42 | 9 | 147 | 182 | 62.98% | 123.8% | 107 | 105 | 173
INC17 | INC | Barrido | Cabezas | 9419 | 1225 | 249 | 4720 | 6276 | 66.63% | 133% | 3143 | 3495 | 6027
INC16 | INC | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Unidades de Producción | 34 | 2 | 1 | 19 | 13 | 38.24% | 68.42% | 21 | 17 | 12
INC15 | INC | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Cabezas | 3634 | 344 | 141 | 2232 | 1746 | 48.05% | 78.23% | 1888 | 1888 | 1605
9 |  | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Precautoria | Unidades de Producción | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 66.67% | 80% | 2 | 5 | 4
8 |  | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Precautoria | Cabezas | 506 | 0 | 0 | 451 | 349 | 68.97% | 77.38% | 157 | 451 | 349
INC14 | INC | Realización de Pruebas en Hatos Bovinos Relacionados y Expuestos | Unidades de Producción | 21 | 2 | 0 | 13 | 5 | 23.81% | 38.46% | 16 | 11 | 5
INC13 | INC | Realización de Pruebas en Hatos Bovinos Relacionados y Expuestos | Cabezas | 1104 | 84 | 0 | 779 | 207 | 18.75% | 26.57% | 897 | 695 | 207
INC12 | INC | Identificación de Hato más Probable de Origen Bovinos | Caso | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75% | 300% | 1 | 1 | 2
INC11 | INC | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento (EPNI) | Unidades de Producción | 148 | 17 | 8 | 70 | 40 | 27.03% | 57.14% | 108 | 53 | 32
INC10 | INC | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento (EPNI) | Cabezas | 3469 | 425 | 254 | 1699 | 1623 | 46.79% | 95.53% | 1846 | 1274 | 1369
INC9 | INC | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento (Control) | Unidades de Producción | 372 | 39 | 8 | 159 | 68 | 18.28% | 42.77% | 304 | 120 | 60
INC8 | INC | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento (Control) | Cabezas | 9465 | 1030 | 167 | 4565 | 1652 | 17.45% | 36.19% | 7813 | 3535 | 1485
7 |  | Medidas Zoosanitarias
INC7 | INC | Desinfección de Instalaciones | Unidad de Producción | 34 | 2 | 1 | 19 | 14 | 41.18% | 73.68% | 20 | 17 | 13
INC6 | INC | Supervisión a Rastro | Evento | 240 | 23 | 6 | 126 | 88 | 36.67% | 69.84% | 152 | 103 | 82
INC5 | INC | Supervisión de Pruebas | Evento | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 30% | 60% | 7 | 4 | 3
6 |  | Liberación de Cuarentena Definitiva | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100
5 |  | Liberación de Cuarentena Precautoria | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100
4 |  | Implementación de Cuarentenas Definitivas | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100
3 |  | Implementación de Cuarentenas Precautorias | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | 0 | 100
2 |  | Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas | Reporte (Archivo Shapefile) | 12 | 1 | 1 | 7 | 7 | 58.33% | 100% | 5 | 6 | 6
1 |  | Actualización Técnica | [8 empty] | 0
INC4 | INC | Actualización para productores | Persona | 150 | 15 | 0 | 90 | 233 | 155.3% | 258.9% | -83 | 75 | 233
INC3 | INC | Actualización para productores | Evento | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 70% | 116.7% | 3 | 5 | 7
INC2 | INC | Actualización para personal del OASA | Persona | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0% | 0% | 20 | 0 | 0
INC1 | INC | Actualización para personal del OASA | Evento | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0

## JUST
JUSTIFICACIONES IFM - FEDERAL
27 |  | ACCION / ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROG / REAL | JUSTIFICAR
27 | INC27 | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Unidades de Producción | 72 / 115 | Se refleja un aumento en el número de bovinos positivos a las pruebas tamiz, debido que esta actividad es variable y depende de los bovinos que reaccionan a estas pruebas, en los diferentes motivos de pruebas, la proyección se realizó mediante un histórico.
26 | INC26 | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Cabeza | 108 / 180
25 | INC25 | Muestreo en Rastro | Muestra | 7 / 10 | Estas actividades depende de las lesiones encontradas a la inspección postmorten de los bovinos en cada uno de los rastros donde se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica, en este mes se identificaron más muestras de las programadas reflejando un aumento en los diagnósticos programados al mes.
24 | INC24 | Diagnóstico Histopatológico | Diagnóstico | 7 / 10
23 | INC23 | Diagnóstico de Bacteriología | Diagnóstico | 7 / 10
22 | INC22 | Tipificación | Diagnóstico | 2 / 0 | En este mes no se emitieron aislamientos de la bacteria, por lo que se reflejan variaciones menores a lo programado debido a que esta meta depende de las muestras de bacteriología reportadas con aislamiento bacteriano.
21 | INC21 | Diagnóstico PCR | Diagnóstico | 2 / 0 | En este mes no se presentaron muestras elegibles a un diagnóstico rápido, preciso y altamente sensible, reflejando variaciones menores a las programadas.
20 | INC20 | Cabezas Sacrificadas | Cabeza | 935 / 933 | Es una meta variable la cual depende del sacrificio en cada rastro, este mes se tiene variaciones a lo programado sin embargo se cumple con el 98.61 % de inspección.
19 | INC19 | Cabezas Inspeccionadas | Cabeza | 888 / 918
18 | INC18 | Barrido | Unidades de Producción | 42 / 9 | Se reflejan variaciones menores a lo programado al mes debido a que en el municipio de Acaponeta se constataron las unidades de producción que faltaban para el cierre de la localidad del Aguaje donde se trabajaron hatos por barrido y zona de amortiguamiento, se inician las localidades de La Bayona y El tigre. Al igual que se concluye con el municipio de la Yesca por lo que se atendieron menos productores.
17 | INC17 | Barrido | Cabezas | 1225 / 249
16 | INC16 | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Unidades de Producción | 2 / 1 | En este mes se reflejan diferencias menores a lo programado debido a que uno de los hatos que se tenía programado no cumplía con los elementos epidemiológicos para su constatación como es la reclasificación de animales positivos, (AD-1008), por lo que se tendrá en consideración en los próximos meses.
15 | INC15 | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Cabezas | 344 / 141
14 | INC14 | Realización de Pruebas en Hatos Bovinos Relacionados y Expuestos | Unidades de Producción | 2 / 0 | En este mes no se pudo constatar ningún hato de lo que se tenía programado derivado que se le dio prioridad a la preparación y revisión de expedientes por parte de la gerencia y epidemiologia ante la visita de revisión al programa de Tuberculosis bovina de la región centro occidente del SENASICA del 28 al 01 de agosto.
13 | INC13 | Realización de Pruebas en Hatos Bovinos Relacionados y Expuestos | Cabezas | 84 / 0
12 | INC12 | Identificación de Hato más Probable de Origen Bovinos | Caso | 0 / 1 | Se presentó un caso de MR en este mes por lo que se presentan variaciones en lo programado, el cual se asignó al epidemiólogo de campo para su seguimiento correspondiente ubicando el HMPO y se tiene programado para el próximo mes.
11 | INC11 | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento (EPNI) | Unidades de Producción | 17 / 8 | Se reflejan variaciones menores a lo programado al mes debido a que la en la localidad del Aguaje se constataron las unidades de producción que faltaban para el cierre de la localidad donde se trabajaron hatos por barrido y zona de amortiguamiento, se inician las localidades de La Bayona y El tigre.
10 | INC10 | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento (EPNI) | Cabezas | 425 / 254
9 | INC9 | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento (Control) | Unidades de Producción | 39 / 8 | Durante las visitas del MVRA a las localidades programadas el ganado no está disponible para su constatación por que se encuentra el cerro y hasta el mes de octubre y noviembre es cuando lo junta para realizar el manejo del ganado, además de que en las localidades constatadas se está reflejando menor ganado de lo esperado, por esa razón se reflejan variaciones menores a lo programado, por lo que se buscara una estrategia para solventar esta situación.
8 | INC8 | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento (Control) | Cabezas | 1030 / 167
7 | INC7 | Desinfección de Instalaciones | Unidad de Producción | 2 / 1 | En este mes se observan variaciones menores a lo programado al mes debido a esta meta va directamente ligada a las unidades de producción de cuarentenas definitivas.
6 | INC6 | Supervisión a Rastro | Evento | 23 / 6 | Se reflejan variaciones menores a lo programado derivadas que se le dio prioridad a la actualización de los expedientes de rastros para su actualización, y de esta manera poder regularizarlos, por lo que se tendrá que implementar la estrategia de incluir al supervisor de zona en control para poder regularizar la meta programada.
5 | INC5 | Supervisión de Pruebas | Evento | 1 / 0 | Con el objetivo de darle prioridad a los reportes mensuales, trimestrales y semestrales, del programa de tuberculosis bovina, se reprograma esta actividad para el siguiente mes.
4 | INC4 | Actualización para productores | Persona | 15 / 0 | En este mes no se realizaron las actividades programadas derivado a que se le dio prioridad a la actualización de expedientes de cuarentena precautorias, definitivas y matanzas regulares de la zona de la Zona de Escasa Prevalencia(EPNI), por lo que se tendrá en consideración para el próximo mes.
3 | INC3 | Actualización para productores | Evento | 1 / 0
2 | INC2 | Actualización para personal del OASA | Persona | 20 / 0 | En este mes se llevó acabo el curso denominado capacitación en vigilancia epidemiológica de tuberculosis bovina (Mycobacterium bovis) inspección en rastro y mataderos, matanza y diagnóstico, sin embargo, por las premuras y fechas de realización no se autorizó por parte de la dirección con recurso federal, por lo que se reprogramara durante los próximos meses.
1 | INC1 | Actualización para personal del OASA | Evento | 1 / 0
0 | INC0
-1 | INC-1
-2 | INC-2
-3 | INC-3
-4 | INC-4
-5 | INC-5
-6 | INC-6
-7 | INC-7

## IFM-FED-TRIM (hidden)
Informe Mensual de Avance Físico
FEDERAL
|  | Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | [5 empty] | % de avance anual | % de avance acumulado
|  |  |  | Programado Anual | Programado Anual Original | En el Trimestre |  | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado | Realizado | Programado | Realizado
19
|  | Vigilancia | [10 empty] | REALIZADO trim | REALIZADO trim acum
INC19 | INC | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Unidades de Producción | 384 | 320 | 139 | 211 | 384 | 499 | 129.9% | 129.9% | -115 | 96 | 384
INC18 | INC | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Cabeza | 740 | 670 | 210 | 365 | 740 | 920 | 124.3% | 124.3% | -180 | 185 | 740
INC17 | INC | Muestreo en Rastro | Muestra | 155 | 115 | 77 | 39 | 155 | 154 | 99.35% | 99.35% | 1 | 29 | 144
INC16 | INC | Diagnóstico Histopatológico | Diagnóstico | 155 | 115 | 77 | 29 | 155 | 144 | 92.9% | 92.9% | 11 | 19 | 134
INC15 | INC | Diagnóstico de Bacteriología | Diagnóstico | 155 | 115 | 79 | 42 | 155 | 130 | 83.87% | 83.87% | 25 | 32 | 120
INC14 | INC | Tipificación | Diagnóstico | 40 | 50 | 16 | 10 | 40 | 37 | 92.5% | 92.5% | 3 | 10 | 37
INC13 | INC | Cabezas Sacrificadas | Cabeza | 29657 | 32.318 | 5564 | 5941 | 29657 | 27458 | 92.59% | 92.59% | 2199 | 5008 | 26525
INC12 | INC | Cabezas Inspeccionadas | Cabeza | 29171 | 31.778 | 5478 | 5838 | 29171 | 26991 | 92.53% | 92.53% | 2180 | 4920 | 26073
11 |  | Inspección en Rastro | Porcentaje | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 100% | 100% | 0 | 98 | 98
INC11 | INC | Barrido | Unidades de Producción | 365 | 215 | 15 | 56 | 365 | 367 | 100.5% | 100.5% | -2 | 47 | 358
INC10 | INC | Barrido | Cabezas | 11500 | 11.5 | 800 | 1944 | 11500 | 11749 | 102.2% | 102.2% | -249 | 1695 | 11500
INC9 | INC | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Unidades de Producción | 32 | 30 | 2 | 3 | 32 | 33 | 103.1% | 103.1% | -1 | 2 | 32
INC8 | INC | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Cabezas | 2427 | 1.807 | 620 | 762 | 2427 | 2648 | 109.1% | 109.1% | -221 | 621 | 2507
INC7 | INC | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Precautoria | Unidades de Producción | 17 | 11 | 8 | 4 | 17 | 15 | 88.24% | 88.24% | 2 | 4 | 15
INC6 | INC | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Precautoria | Cabezas | 1015 | 715 | 400 | 153 | 1015 | 770 | 75.86% | 75.86% | 245 | 153 | 770
#REF! | #REF! | Identificación de Hato más probable de Origen Bovinos | Caso | 20 | 20 | 0 | #REF! | 20 | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 3 | 20
INC5 | INC | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento | Unidades de Producción | 220 | 220 | 34 | 46 | 220 | 164 | 74.55% | 74.55% | 56 | 38 | 156
INC4 | INC | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento | Cabezas | 7820 | 7.82 | 1600 | 2190 | 7820 | 7037 | 89.99% | 89.99% | 783 | 1936 | 6783
10 |  | Atención de Reportes | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0
9 |  | Medidas Zoosanitarias
INC3 | INC | Desinfección de Instalaciones | Unidad de Producción | 30 | 30 | 0 | 1 | 30 | 31 | 103.3% | 103.3% | -1 | 0 | 30
INC2 | INC | Supervisión a Rastro | Rastro | 120 | 120 | 29 | 32 | 120 | 123 | 102.5% | 102.5% | -3 | 26 | 117
8 |  | Supervisión de Pruebas | Evento | 22 | 22 | 3 | 3 | 22 | 22 | 100% | 100% | 0 | 3 | 22
7 |  | Liberación de Cuarentena Definitiva | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | 100 | 100
6 |  | Liberación de Cuarentena Precautoria | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | 100 | 100
5 |  | Implementación de Cuarentenas Definitivas | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | 100 | 100
4 |  | Implementación de Cuarentenas Precautorias | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 | 100 | 100
3 |  | Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas | Reporte (Archivo Shapefile) | 11 | 12 | 3 | 3 | 11 | 11 | 100% | 100% | 0 | 2 | 10
2 |  | Actualización Técnica | [6 empty] | 0
INC1 | INC | Actualización para personal del OASA | Evento | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 50% | 1 | 0 | 1
1 |  | Actualización para Productores | Evento | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10

## JUST-TRIM (hidden)
JUSTIFICACIONES IFM - FEDERAL
19 |  | ACCION / ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROG / REAL | JUSTIFICAR
19 | INC19 | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Unidades de Producción | 139 / 211 | La actividad de realización de pruebas cervicales comparativas (unidades de Producción y cabezas) En este cuarto trimestre se refleja una disminución en el número de reactores en bovinos a las pruebas tamiz debido que es variable y depende de los bovinos que reaccionan a las pruebas Tamiz, la proyección se realizó mediante un histórico, sin embargo, la meta en lo acumulado al cuarto trimestre se cumple al 100 % tanto en unidades de producción como en cabezas.
18 | INC18 | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Cabeza | 210 / 365
17 | INC17 | Muestreo en Rastro | Muestra | 77 / 39 | Muestreo en Rastro(Muestra) Esta actividad depende de las lesiones encontradas a la inspección postmorten de los bovinos y de los animales reactores que se sacrifican en cada uno de los rastros donde se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica, al cuarto trimestre se refleja una disminución en el trimestre, mas sin embargo en lo acumulado al cuarto trimestre se cumple la meta programada anual al 100 %.
16 | INC16 | Diagnóstico Histopatológico | Diagnóstico | 77 / 29 | Diagnóstico de histopatología (Diagnóstico)Depende de las muestras tomadas en rastro y lo reportado por el laboratorio, al cierre del cuarto trimestre fueron reportados menos diagnósticos de lo programado.
15 | INC15 | Diagnóstico de Bacteriología | Diagnóstico | 79 / 42 | Diagnóstico bacteriología(Diagnóstico): Depende de las muestras tomadas en rastro y lo reportado por el laboratorio, al cierre del cuarto trimestre fueron reportados menos diagnósticos de lo programado.
14 | INC14 | Tipificación | Diagnóstico | 16 / 10 | Tipificación(diagnostico); Esta meta depende de las muestras de bacteriología reportadas con aislamiento bacteriano, se observan variaciones menores al cuarto trimestre en lo acumulado.
13 | INC13 | Cabezas Sacrificadas | Cabeza | 5564 / 5941 | Cabezas sacrificadas e inspeccionadas (Cabezas); Es una meta variable la cual depende del sacrificio en cada rastro, al cierre del cuarto trimestre se observan variaciones mayores de lo programado. Sin embargo, al cierre del cuarto trimestre se cumple con el porcentaje de inspección del (98. 35 %) y el 100 % en la meta anual de cabezas sacrificadas e inspeccionadas.
12 | INC12 | Cabezas Inspeccionadas | Cabeza | 5478 / 5838
11 | INC11 | Barrido | Unidades de Producción | 15 / 56 | Barrido (unidades de producción y cabezas); Al cierre del cuarto trimestre en lo acumulado en unidades de producción se refleja un aumento en la constatación en unidades de producción y cabezas alcanzando el 98 % en UP y el cumpliendo 100 % en cabezas de la meta anual programada.
10 | INC10 | Barrido | Cabezas | 800 / 1944
9 | INC9 | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Unidades de Producción | 2 / 3 | Realización de pruebas de seguimiento epizootiológico en hatos bajo cuarentena definitiva (cabezas); Se observan diferencias mayores en lo programado al cuarto trimestre debió a que los hatos constatados presentaron más animales elegibles a la prueba reflejando variaciones mayores en lo acumulado del trimestre alcanzando el 103.30 % de la meta programada anual.
8 | INC8 | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Cabezas | 620 / 762 | Realización de pruebas de seguimiento epizootiológico en hatos bajo cuarentena precautoria (unidades de Producción y cabezas); Al cierre del cuarto trimestre se reflejan diferencias menores de la meta programada al trimestre, sin embargo, al cierre de la meta anual se alcanza el 106 % en UP y el 92 % en cabezas debido a que los hatos constatados presentaron menos animales elegibles a la prueba.
7 | INC7 | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Precautoria | Unidades de Producción | 8 / 4
6 | INC6 | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Precautoria | Cabezas | 400 / 153 | Identificación de Hato más probable de Origen Bovinos(Caso); Al cierre del trimestre se observan variaciones mayores a lo programado debido a que se constataron la totalidad de los hatos programados anualmente alcanzando el 100 % de la meta programada.
5 | INC5 | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento | Unidades de Producción | 34 / 46 | Prueba anual en zona de amortiguamiento; (Unidades de produccion y Cabezas); Se muestran diferencias mayores al cierre del cuarto trimestre como parte de la estrategia en el cumplimiento de metas en unidades de producción y cabezas, sin embargo, los hatos constatados presentaron un mayor número de cabezas incrementando la meta al 101.13 %.
4 | INC4 | Realización de Prueba Anual en Zona de Amortiguamiento | Cabezas | 1600 / 2190
3 | INC3 | Desinfección de Instalaciones | Unidad de Producción | 0 / 1
2 | INC2 | Supervisión a Rastro | Rastro | 29 / 32
1 | INC1 | Actualización para personal del OASA | Evento | 1 / 0
0 | INC0
-1 | INC-1
-2 | INC-2
-3 | INC-3
-4 | INC-4
-5 | INC-5
-6 | INC-6
-7 | INC-7
-8 | INC-8
-9 | INC-9
-10 | INC-10
-11 | INC-11

## IFM-EST-TRIM (hidden)
Informe Mensual de Avance Físico
ESTATAL
|  | Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico | [5 empty] | % de avance anual | % de avance acumulado
|  |  |  | Programado Anual | Programado Anual Original | En el Trimestre |  | Acumulado al Trimestre
[6 empty] | Programado | Realizado | Programado | Realizado
0
|  | Vigilancia | [11 empty] | trim | acum trim
#REF! | #REF! | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Unidades de Producción | 390 | 230 | 123 | #REF! | 390 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 99 | 312
#REF! | #REF! | Realización de Pruebas Cervicales Comparativas | Cabeza | 520 | 520 | 172 | #REF! | 520 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 188 | 520
#REF! | #REF! | Muestreo en Rastro | Muestra | 15 | 15 | 15 | #REF! | 15 | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 19 | 6 | 10 | #REF!
#REF! | #REF! | Diagnóstico Histopatológico | Diagnóstico | 15 | 15 | 15 | #REF! | 15 | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 14 | 10 | 10 | #REF!
#REF! | #REF! | Diagnóstico de Bacteriología | Diagnóstico | 15 | 15 | 15 | #REF! | 15 | #REF! | 0% | 0% | #REF! | 24 | 10 | 10 | #REF!
#REF! | #REF! | Tipificación | Diagnóstico | 3 | 10 | 3 | #REF! | 3 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | 0 | #REF!
#REF! | #REF! | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Unidades de Producción | 17 | 17 | 6 | #REF! | 17 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 10 | 19
#REF! | #REF! | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Definitiva | Cabezas | 1213 | 1213 | 329 | #REF! | 1213 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 551 | 1109
#REF! | #REF! | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Precautoria | Unidades de Producción | 7 | 7 | 0 | #REF! | 7 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | 7
#REF! | #REF! | Realización Pruebas en Hatos Bovinos Cuarentena Precautoria | Cabezas | 442 | 442 | 0 | #REF! | 442 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | 656
#REF! | #REF! | Identificación de Hato más probable de Origen Bovinos | Caso | 13 | 28 | 6 | #REF! | 13 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 7 | 12
6 |  | Medidas Zoosanitarias | [9 empty] | 0
#REF! | #REF! | Desinfección de Instalaciones | Unidad de Producción | 17 | 17 | 6 | #REF! | 17 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 8 | 21
#REF! | #REF! | Supervisión a Corral | Corrales de Acopio | 100 | 100 | 30 | #REF! | 100 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 20 | 91
#REF! | #REF! | Supervisión a Rastro | Rastro | 34 | 34 | 18 | #REF! | 34 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 6 | 22
#REF! | #REF! | Supervisión de Pruebas | Evento | 6 | 6 | 0 | #REF! | 6 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | 6
5 |  | Liberación de Cuarentena Definitiva | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 |  | 100 | 100
4 |  | Liberación de Cuarentena Precautoria | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 |  | 100 | 100
3 |  | Implementación de Cuarentenas Definitivas | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 |  | 100 | 100
2 |  | Implementación de Cuarentenas Precautorias | Porcentaje | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 100% | 0 |  | 100 | 100
#REF! | #REF! | Referenciación Geográfica de las Unidades de Producción Atendidas | Reporte (Archivo Shapefile) | 7 | 7 | 3 | #REF! | 7 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 2 | 6
1 |  | Actualización Técnica | [9 empty] | 0
#REF! | #REF! | Actualización para personal del OASA | Evento | 1 | 1 | 0 | #REF! | 1 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | 1
#REF! | #REF! | Actualización para personal del OASA | Personas | 2 | 2 | 0 | #REF! | 2 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | 2
#REF! | #REF! | Actualización para Productores | Evento | 2 | 2 | 0 | #REF! | 2 | #REF! | 0% | 0% | #REF! |  | 0 | 2

## JUST-EST-TRIM (hidden)
JUSTIFICACIONES IFM - ESTATAL
0 |  | ACCION / ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROG / REAL | JUSTIFICAR
0 | INC0 |  |  |  | La actividad de realización de pruebas cervicales comparativas (unidades de Producción y cabezas); En este cuarto trimestre se reflejan variaciones en el número de reactores en bovinos en unidades de producción y cabezas a las pruebas tamiz debido que es variable y depende de los bovinos que reaccionan a las pruebas Tamiz, cerrando la meta en lo acumulado al 102.50 % en cabezas y el 83.33 % en UP. | (): La actividad de realización de pruebas cervicales comparativas (unidades de Producción y cabezas); En este cuarto trimestre se reflejan variaciones en el número de reactores en bovinos en unidades de producción y cabezas a las pruebas tamiz debido que es variable y depende de los bovinos que reaccionan a las pruebas Tamiz, cerrando la meta en lo acumulado al 102.50 % en cabezas y el 83.33 % en UP.
-1 | INC-1
-2 | INC-2 |  |  |  | Muestreo en Rastro (muestra): Esta actividad depende de las lesiones encontradas a la inspección postmorten de los bovinos y de los animales reactores que se sacrifican en cada uno de los rastros donde se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica, al cuarto trimestre en lo acumulado se tiene variaciones menores lo programado. | (): Muestreo en Rastro (muestra): Esta actividad depende de las lesiones encontradas a la inspección postmorten de los bovinos y de los animales reactores que se sacrifican en cada uno de los rastros donde se lleva a cabo la vigilancia epidemiológica, al cuarto trimestre en lo acumulado se tiene variaciones menores lo programado.
-3 | INC-3 |  |  |  | Tipificación (diagnóstico); En este diagnostico se realizaron los pagos con recurso federal y se reporto en el programa de trabajo federal | #REF!
-4 | INC-4 |  |  |  | Realización de pruebas de seguimiento epizootiológico en hatos bajo cuarentena definitiva (unidades de Producción y cabezas); Se reflejan diferencias mayores respecto de lo programado en lo acumulado al trimestre el debido a que existio la necesidad conforme al calendario de pruebas de constatar 6 hatos mas a lo programado. | #REF!
-5 | INC-5 |  |  |  |  | (): Tipificación (diagnóstico); En este diagnostico se realizaron los pagos con recurso federal y se reporto en el programa de trabajo federal
-6 | INC-6 |  |  |  | Identificación de Hato más probable de Origen Bovinos(Caso); Al cierre del cuarto trimestre se observan variaciones mayores a lo programado debido a que se constataron la totalidad de los hatos programados anualmente alcanzando el 100 % de la meta programada. | (): Realización de pruebas de seguimiento epizootiológico en hatos bajo cuarentena definitiva (unidades de Producción y cabezas); Se reflejan diferencias mayores respecto de lo programado en lo acumulado al trimestre el debido a que existio la necesidad conforme al calendario de pruebas de constatar 6 hatos mas a lo programado.
-7 | INC-7 |  |  |  | Desinfección de instalaciones (Unidad de Producción);Se reflejan variaciones mayores en lo acumulado al cierre del cuarto trimestre, debido a que esta actividad se realiza en instalaciones con hatos bajo cuarentena que fueron trabajados durante el trimestre.
-8 | INC-8 |  |  |  | Supervisión a Corral (Corrales de Acopio) Se realiza en instalaciones plenamente identificadas en conjunto con gobierno del Estado, por lo que se observan variaciones menores a lo programado al trimestre, debido a que no se pudo realizar una verificación, sin embargo se cumple con la meta anual programada. | (): Identificación de Hato más probable de Origen Bovinos(Caso); Al cierre del cuarto trimestre se observan variaciones mayores a lo programado debido a que se constataron la totalidad de los hatos programados anualmente alcanzando el 100 % de la meta programada.
-9 | INC-9 |  |  |  |  | (): Desinfección de instalaciones (Unidad de Producción);Se reflejan variaciones mayores en lo acumulado al cierre del cuarto trimestre, debido a que esta actividad se realiza en instalaciones con hatos bajo cuarentena que fueron trabajados durante el trimestre.
-10 | INC-10 |  |  |  |  | (): Supervisión a Corral (Corrales de Acopio) Se realiza en instalaciones plenamente identificadas en conjunto con gobierno del Estado, por lo que se observan variaciones menores a lo programado al trimestre, debido a que no se pudo realizar una verificación, sin embargo se cumple con la meta anual programada.
-11 | INC-11
-12 | INC-12
-13 | INC-13
-14 | INC-14
-15 | INC-15
-16 | INC-16
-17 | INC-17
-18 | INC-18
-19 | INC-19
-20 | INC-20
-21 | INC-21
-22 | INC-22
-23 | INC-23
-24 | INC-24
-25 | INC-25
-26 | INC-26
-27 | INC-27
-28 | INC-28
-29 | INC-29
-30 | INC-30

## IFM-BARR (hidden)
Informe Mensual de Avance Físico
EMERGENCIA
|  | Acción/Actividad | Unidad de Medida | Avance Físico |  |  |  |  | % de avance anual | % de avance acumulado
|  |  |  | Programado Anual | En el Mes |  | Acumulado al Mes
[5 empty] | Programado | Realizado | Programado | Realizado
| 1 | [9 empty] | REALIZADO
7 |  | Realización de pruebas cervicales comparativas | Cabeza | 460 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 599
6 |  | Barrido | Unidades de Producción | 2098 | 0 |  | 1765 | 16 | 0.7626% | 0.9065% | 1629
5 |  | Barrido | Cabeza | 54543 | 0 |  | 0 | 670 | 1.228% | 0% | 37037
4 |  | Eliminación de bovino reactor a tuberculina | Cabeza | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 2
3 |  | Eliminación de bovino expuesto a tuberculosis | Cabeza | 375 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
2 |  | Desinfección de instalaciones | Unidad de Producción | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 0
1 |  | Supervisión de pruebas | Evento | 18 | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0% | 3
INC1 | INC | Actualización para Productores | Evento | 5 | 2 |  | 0 | 5 | 100% | 0% | 9

## JUST-BARR (hidden)
JUSTIFICACIONES IFM - ESTATAL
1 |  | ACCION / ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PROG / REAL | JUSTIFICAR
1 | INC1 | Actualización para Productores | Evento | 2 / | Se trabajaron 2 hatos en el municipio de santigo Ixcuintla con la finalidad de culminar el barrido en este municipio y poder abrir otro mas
0 | INC0 |  |  |  | Se trabajaron bovinos, debido a la disponibilidad del gandado y a que que pretendia cerrar el municipio de Santiago Ixcuintla
-1 | INC-1 |  |  |  | Se realizaron mas actualizaciones para productores debido a que se programaron reuniones en los municipios que se van a aperturar en barrido
-2 | INC-2
-3 | INC-3
-4 | INC-4
-5 | INC-5
-6 | INC-6
-7 | INC-7
-8 | INC-8
-9 | INC-9
-10 | INC-10
-11 | INC-11
-12 | INC-12
-13 | INC-13
-14 | INC-14
-15 | INC-15
-16 | INC-16
-17 | INC-17
-18 | INC-18
-19 | INC-19
-20 | INC-20
-21 | INC-21
-22 | INC-22
-23 | INC-23
-24 | INC-24
-25 | INC-25
-26 | INC-26
-27 | INC-27
-28 | INC-28
-29 | INC-29